## Cronograma
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO DEVBRAIN
Periodo: 18 de junio – 14 de julio de 2026 (4 semanas + buffer)
Tarea | Responsable | Sprint 1 18-24 jun | Sprint 2 25 jun-1 jul | Sprint 3 2-8 jul | Sprint 4 9-12 jul | Buffer 13 jul | Entrega 14 jul
Investigación del problema y objetivos | Joseph
Requerimientos funcionales y no funcionales | Vanessa/América
Casos de uso (UML) | Adolfo
Estructura de carpetas (3 repos) | Joseph/Jesús/Vanessa
Configuración GitHub Project | Joseph
Diagrama de arquitectura | Joseph
Diagrama entidad-relación | Vanessa
API_CONTRACT.md | Joseph/Vanessa
Gantt del proyecto | América
Matriz de riesgos | Adolfo
Acta de kickoff | Joseph
Setup Vite + Vue 3 + Tailwind | Jesús
Setup Node + Express + TypeScript | Vanessa
Schema PostgreSQL inicial | Vanessa
Despliegue BD (Supabase/Render) | Vanessa
Endpoints de autenticación (JWT) | Vanessa
Endpoints CRUD de proyectos | Vanessa
Login funcional (frontend) | Jesús
Vistas de proyectos (lista/crear/editar) | Jesús
Navegación con Vue Router | Jesús
Pruebas de endpoints (Sprint 2) | Adolfo
Endpoints de decisiones | Vanessa
Endpoints de votación | Vanessa
Endpoint de timeline | Vanessa
Integración Gemini (IA) | Joseph/Vanessa
Formulario de registro de decisión | Jesús
Vista de detalle + votación | Jesús
Timeline visual (frontend) | Jesús
Panel de consulta IA | Jesús
Pruebas de decisiones/votación (Sprint 3) | Adolfo
Despliegue Frontend (Vercel) | Jesús
Despliegue Backend (Render) | Vanessa
Corrección de bugs | Todos
Plan de pruebas ejecutado | Adolfo
Manual de usuario | América
Lecciones aprendidas | América
Documentación final consolidada | América/Joseph
Buffer para emergencias | Todos
Entrega final | Todos

## Resumen
Sprint | Fechas | Objetivo principal
Sprint 1 | 18–24 jun | Planeación, requerimientos, casos de uso, diseño inicial, configuración de repositorios
Sprint 2 | 25 jun–1 jul | Frontend base, backend base, base de datos, login, gestión de proyectos
Sprint 3 | 2–8 jul | Sistema de decisiones, votaciones, timeline, integración IA
Sprint 4 | 9–12 jul | Pruebas, correcciones, documentación, despliegue
Buffer | 13 jul | Emergencias.
Entrega | 14 jul | Entrega final.

## Dependencias
Dependencia | Descripción
API_CONTRACT.md | Listo antes de endpoints Sprint 2.
Schema PostgreSQL | Requisito para endpoints BD.
Integración Gemini | Depende del módulo de decisiones.
Despliegue | Probar desde cierre Sprint 2.

## Notas
Notas
Esta tabla puede usarse como base para herramientas Gantt.
Guardar en 04-planeacion/gantt.md

## Leyenda
Color | Significado
Verde | Sprint 1
Azul | Sprint 2
Amarillo | Sprint 3
Rojo | Sprint 4
Gris | Buffer
Morado | Entrega